## Hoja1
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
ANEXO F. F001." Promoción de México como destino turístico"
Ramo: 21 Turismo
Dependencia Responsable: Secretaría de Turismo (Consejo de Promoción Turística de México)
No. | Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) | Actividades (Acciones a Emprender) | Área Coordinadora | Área Responsable | Fecha de creación (dd/mm/aaaa) | Fecha de Término (dd/mm/aaaa) | Resultados Esperados | Productos y/o evidencias | % Avance | Fecha de reporte de avance (dd/mm/aaaa) | Identificación del documento probatorio | Observaciones | Mecanismo en el que se identificó el ASM | Año de la Evaluación | Nombre del Documento o Informe de donde proviene la ASM | Tipo de Evaluación |  | Tipo de ASM | Nivel de Prioridad | Fecha de Cumplimiento del ASM (dd/mm/aaaa) | Documento probatorio, liga o hipervínculo | Justificación en caso que el cumplimiento no sea satisfactorio (100%)
1 | Definición del mercado objetivo enfocado y acotado a segmentos específicos | *Definir los perfiles del mercado objetivo y sus segmentos específicos. *Elaborar las metodologías definir periodos de actualización *Incluirlas en un documento oficial a presentar en la Junta de Gobierno | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2013-09-30 | Claridad en los perfiles y segmentos a los cuales se debe enfocar la promoción | Documento metodológico | 90% | 20/09/2013 | Guía Metodológica para Determinr los Principales Mercados y Segmentos Turísticos Internacionales para México |  | 2013 | 2012 | Evaluación de consistencia y resultados del programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico | ECyR | 2012 | Específico | Media |  | Se anexa documento | Falta que se dé carácter de oficial a este documento.
2 | Diseño de un sistema informático para registrar y revisar la operación y procesos de los Programas Cooperativos, Campañas Publicitarias y participación en Ferias y Eventos | *Con el fin de establecer los requerimientos iniciales para la definición de parámetros de un sistema integral de información, se analizarán los procesos relacionados con el control y seguimiento de la operación y procesos de 1) los Programas Cooperativos; 2) las Campañas Publicitarias y 3) la Participación en Ferias y Eventos; este anpalisis será tatno en medios tradicionales com en online *Consulta técnica con proveedores externos de sistemas informáticos especializados | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2013-10-31 | Opinión técnica especializada y diseño preliminar | Documento metodológico | 60 | 20/09/2013 | Desarrollo de un CRM a la medida, Consejo de Promoción Turística de México Versión 1 | Opinión técnica de Mar Systems S.A. de C.V. (Firma de consultores especializados en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas) | 2013 | 2012 | Evaluación de consistencia y resultados del programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico | ECyR | 2012 | Específico | media |  | http://www.marsystems.com.mx/default.aspx | Se trabaja en reporte con recomendaciones técnicas para elaborar definiciones de servicio y software.
3 | Evaluación de procesos operativos del Programa | *Se evaluarán los procesos referentes a publicidad (programas) cooperativa. *Se evaluarán los procesos referentas a publicidad institucional internacional *Se analizarán los procesos relacionados con el control y seguimiento de los eventos promocionales y ferias, con el fin de establecer los requerimientos iniciales para la definición de parámetros de un sistema integral de información para las áreas relacionadas | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2013-10-31 | Mejora de la eficiencia y gestión del proceso, mayor claridad en los procesos para generar publicidad en el mercado internacional | Programas cooperativos: Documento de resultados Publicidad institucional: Documento metodológico Ferias: Documento metodológico (opinión técnica especializada y diseño preliminar) | 60 | 20/09/2013 | Desarrollo de un CRM a la medida, Consejo de Promoción Turística de México Versión 1 | Opinión técnica de Mar Systems S.A. de C.V. (Firma de consultores especializados en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas) | 2013 | 2012 | Evaluación de consistencia y resultados del programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico | ECyR | 2012 | Específico | Media |  | http://www.marsystems.com.mx/default.aspx | Se continúa el análisis los diagramas de flujo así como los campos requeridos para las bases de datos.
4 | Evaluación de rentabilidad de la inversión publicitaria | Construcción del mecanismo de evaluación con el primer año de información | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2013-12-31 | Revisión de la metodología de estimación del ROI (2013) | Documento metodológico preliminar (2013) | 80 | 20/09/2013 | Marco Metocológico para la medición del retorno de la inversión publicitaria | Aún no se cuenta con medición de la evaluación publicitaria para 2013 | 2013 | 2012 | Evaluación de consistencia y resultados del programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico | ECyR | 2012 | Específico | Media |  | Se cuenta con primera versión de documento de Marco Metodológico preliminar.Se anexa documento | Está detenida la construcción debido a que no hay contrato para desarrollo de instrumento. En cuanto de disponga se la nueva empresa consultora se reanudará el proyecto.
|  | Construcción del mecanismo de evaluación con el segundo año de información | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2014-12-31 | Versión final del mecanismo de evaluación del ROI (2014) | Documento metodológico final (2014) | 0 | 20/09/2013 | [7 empty] | Específico | Media
|  | Obtención de información en el tercer año para realizar la medición de resultados | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2015-12-31 | Generación de los resultados de evaluación (2015) | Resultados de evaluación de las campañas (2015) | 0 | 20/09/2013 | [7 empty] | Específico | Media
5 | Formalización de la definición de los distintos mercados, la metodología de su cuantificación y periodos de actualización | *Definir mercado relevante y mercado objetivo *Elaborar las metodologías definir periodos de actualización *Incluirlas en un documento oficial a presentar en la Junta de Gobierno | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2013-09-30 | Claridad en los objetivos del programa | Documento metodológico | 90 | 20/09/2013 | Guía Metodológica para determinar los principales mercados y segmentos turísticos internacionales para México |  | 2013 | 2012 | Evaluación de consistencia y resultados del programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico | ECyR | 2012 | Específico | Media |  | Se anexa documento | Falta que se dé carácter de oficial a este documento.
6 | Mejoras a la Matriz de Indicadores para Reusultados (MIR) | *Revisión de los indicadores 1.1, 2.2, 2.3, 31.2, 33.1, 34.1, 311.2, 312.1 y 331.1 siguiendo los lineamientos y recomendaciones que emita SHCP, CONEVAL y CUTE para la MIR_2013; donde se tendrpa especial cuidado en la definición de la naturaleza ascendente, descendente o estable de cada indicador. *Se analizará la posibilidad de incluir el indicador Gasto por Viaje para Turistas de Internación, en la MIR 2013 O 2014. | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2013-09-30 | Tener sistema de medición acorde con la naturaleza de los fenómenos específicos del sector turístico Mejor conocimiento del comportamiento económico de los turistas nacionales y de internación | Matriz de Indicadores para Resultados mejorada | 100 | 20/09/2013 | Matriz de Indicadores para Resultados 2014 cargada en el Sistema del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) | Se analizó la posibilidad de incluir un indicador de Gasto por viaje para turistas de internación; sin embargo, no se consideró pertinente dado que: Lo que se busca es medir el total de la demanda total por turismo ya que es lo que impulsa la mayor actividad económica que se refleja en mayor empleo. El gasto medio por turista de internación solo proporciona información parcial, que aun cuando es útil, no cumple con el propósito. Si bien la MIR 2014, ya se encuentra cargada en el PASH, aún quedan pendientes dos periodos de modificaciones a la misma. | 2013 | 2012 | Evaluación de consistencia y resultados del programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico | ECyR | 2012 | Específico | Baja |  | MIR 2014 cargada en el PASH en el mes de agosto de 2013.
7 | Mejoras de formatos y presentación de los diagramas de flujo de sus operaciones | Se analizarán los manuales y diagramas de flujo actuales, conforme a las observaciones del evaluador y se generarán las recomendaciones para las adecuaciones pertinentes, de la Dirección Ejecutiva de Operación Comercial y de la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia | Consejo de Promoción Turística de México | Consejo de Promoción Turística de México | 04/03/2013 | 2013-09-30 | Facilitar la operación de los Programas Cooperativos al ser un proceso más fácil de entender y de esta forma evitar retrasos o demoras por causa de malinterpretaciones . Diagramas en los que se separan cada uno de los procedimientos descritos en el manual, de acuerdo con los responsables de llevarlos a cabo. | Diagramas de flujo actualizados para los Programas Cooperativos y diagramas de flujo para cada uno de los procesos contenidos en el manual de oparación para la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia | 70 | 20/09/2013 | Diagramas de flujo programas cooperativos Modelo Diagramas de Flujo procesos de Mercadotecnia. | Se desarrollan diagramas de flujo de mercadotecnia conforme al modelo sugerido por el evaluador | 2013 | 2012 | Evaluación de consistencia y resultados del programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico |  | 2012 | Específico | Media |  | * Diagrama de flujo programas cooperativos. Se anexa documento *Diagramas de flujo mercadotecnia nacional e internacional | Los diagramas de flujo de mercadotecnia nacional e internacional están siendo revisados y estarán listos antes de la fecha de término 30/09/2013
Datos del enlace con la SHCP
Nombre: Marco Antonio Vázquez Morales
Cargo: Coordinador de la Unidad Técnica de Evaluación
Teléfono: 30026300 ext. 1488
Email: mavazquezm@sectur.gob.mx
Datos del enlace con la SHCP
Nombre: Silvia Ariadna Díaz Castillo
Cargo: Subdirectora de Evaluación Coyuntural
Teléfono: 30026300 ext. 1498
Email: sdiazc@sectur.gob.mx